## Лист1
№ этапа | Этап | Задание | Дата начала | Дата окончания | Временные оценки | Исполнитель | Примечание
1 | Начальный этап | Оформление документов | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 12 | Команда
|  | 1. Разбить первую версию документа project charter на ТЗ, План разработки и Project charter | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2 | Даниэль
|  | 2. Выбрать инструменты разработки | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 1 | Дмитрий
|  | 3. Написать ТЗ v1.0 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 4 | Дмитрий, Семен
|  | 4. Составить План разработки v1.0 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2 | Даниэль
|  | 5. Доработать док-нт Project charter v2.0 | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 3 | Даниэль
|  | Создание схемы БД | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 4 | Команда | С учетом ТЗ v1.0
|  | 1. Создание схемы БД v1.0 | 2021-11-12 | 2021-11-14 | 4 | Дмитрий
|  | Создание макета | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 14 | Команда
|  | 1. Создать макет главной страницы | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 4 | Екатерина
|  | 2. Создать макет формы регистрации | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 1 | Екатерина
|  | 3. Создать макет форм авторизации | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 1 | Екатерина
|  | 4. Создать макет формы с ошибкой | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 1 | Даниэль
|  | 5. Создать макет формы редактирования лекарств | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 3 | Екатерина
|  | 6. Создать макет формы назначения лекарств | 2021-11-18 | 2021-11-21 | 4 | Даниэль
2 | Верстка | Реализация макета приложения | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 21 | Команда
|  | 1. Верстка главной страницы | 2021-11-18 | 2021-11-20 | 8 | Дмитрий
|  | 2. Реализация формы регистрации | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2 | Семен
|  | 3. Реализация форм авторизации | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2 | Семен
|  | 4. Реализация формы с ошибкой | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 1 | Дмитрий
|  | 5. Реализация формы редактирования лекарств | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 4 | Семен
|  | 6. Реализация формы назначения лекарств | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 4 | Семен
|  | Добавление логики связи между страницами и формами | 2021-11-21 | 2021-11-23 | 4 | Команда
|  | 1. Добавить вызов формы авторизации с главной страницы | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 1 | Дмитрий
|  | 2. Добавить вызов формы регистрации с главной страницы | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 1 | Дмитрий
|  | 3. Добавить вызов формы редактирования лекарств | 2021-11-21 | 2022-11-22 | 1 | Дмитрий
|  | 4. Тестирование логики связи | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 1 | Екатерина
3 | Логика | Добавление базовой логики программы | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 20 | Команда
|  | 1. Доработка багов | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2 | Семен
|  | 2. Добавить возможность регистрации | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 4 | Дмитрий
|  | 3. Добавить авторизацию | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 4 | Семен
|  | 4. Добавить логику добавления лекарств | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2 | Дмитрий
|  | 5. Добавить логику удаления лекарств | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2 | Дмитрий
|  | 6. Добавить логику редактирования лекарств | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2 | Дмитрий
|  | 7. Тестирование регистрации/авторизации | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 4 | Екатерина
|  | Добавление логики назначения лекарств (основной функционал) | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 18 | Команда
|  | 1. Доработка багов | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2 | Дмитрий
|  | 2. Добавить возможность назначения лекарства | 2021-11-25 | 2021-11-27 | 4 | Дмитрий
|  | 3. Добавить возможность установить режим приема | 2021-11-25 | 2021-11-27 | 4 | Семен
|  | 4. Добавить логику отправки уведомлений | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 4 | Семен
|  | 5. Тестирование логики работы с лекарствами | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 4 | Екатерина
4 | Версия V1.0 | Последние доработки | 2021-11-30 | 2021-12-05 | 16 | Команда
|  | 1. Тестирование интерфейса | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 4 | Екатерина
|  | 2. Тестирование общей работы приложения | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 8 | Екатерина
|  | 3. Доработки | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 4 | Дмитрий, Семен
5 | Дальнейшая разработка | Дополнительный функционал | 2021-12-06 | 2021-12-12 | 20 | Команда
|  | 1. Добавить информацию об оставшихся лекарствах | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2 | Дмитрий
|  | 2. Добавить информацию о принятых лекарствах (статистика) | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 8 | Семен
|  | 3. Присылать отчет о приеме лекарств за период (неделя, месяц) | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 4 | Дмитрий
|  | 4. Тестирование | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 4 | Екатерина
|  | 5. Доработка багов | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2 | Дмитрий