## Pill Reminder
Tasks | Assigned To | Start Date | Due Date | Status | Done | Notes | Baseline Start | Baseline Finish | Variance
Оформление документов
1. Разбить первую версию документа project charter на ТЗ, План разработки и Project charter | Daniel Averman | 2021-11-08 | 2021-11-09 | Green | TRUE |  | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 0
2. Выбрать инструменты разработки | Дмитрий Кулик | 2021-11-08 | 2021-11-11 | Green | TRUE |  | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 0
3. Написать ТЗ v1.0 | Коростик Семен | 2021-11-08 | 2021-11-12 | Green | TRUE |  | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 0
4. Составить План разработки v1.0 | Daniel Averman | 2021-11-08 | 2021-11-08 | Green | TRUE |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0
5. Доработать док-нт Project charter v2.0 | Daniel Averman | 2021-11-08 | 2021-11-14 | Green |  |  | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 0
Создание схемы БД
1. Создание схемы БД v1.0 | Дмитрий Кулик | 2021-11-12 | 2021-11-14 | Blue |  |  | 2021-11-12 | 2021-11-14 | 0
Создание макета
1. Создать макет главной страницы | Братчик Екатерина | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Blue |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 0
2. Создать макет формы регистрации | Братчик Екатерина | 2021-11-17 | 2021-11-18 | Blue |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0
3. Создать макет форм авторизации | Братчик Екатерина | 2021-11-17 | 2021-11-18 | Blue |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0
4. Создать макет формы с ошибкой | Daniel Averman | 2021-11-17 | 2021-11-18 | Blue |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0
5. Создать макет формы редактирования лекарств | Братчик Екатерина | 2021-11-18 | 2021-11-19 | Blue |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0
6. Создать макет формы назначения лекарств | Daniel Averman | 2021-11-18 | 2021-11-21 | Blue |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-21 | 0
Реализация макета приложения
1. Верстка главной страницы | Дмитрий Кулик | 2021-11-18 | 2021-11-20 | Red |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-20 | 0
2. Реализация формы регистрации | Коростик Семен | 2021-11-18 | 2021-11-19 | Red |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0
3. Реализация форм авторизации | Коростик Семен | 2021-11-18 | 2021-11-19 | Red |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0
4. Реализация формы с ошибкой | Дмитрий Кулик | 2021-11-20 | 2021-11-21 | Red |  |  | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 0
5. Реализация формы редактирования лекарств | Коростик Семен | 2021-11-19 | 2021-11-21 | Red |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 0
6. Реализация формы назначения лекарств | Коростик Семен | 2021-11-22 | 2021-11-23 | Red |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0
Добавление логики связи между страницами и формами
1. Добавить вызов формы авторизации с главной страницы | Дмитрий Кулик | 2021-11-21 | 2021-11-22 | Red |  |  | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 0
2. Добавить вызов формы регистрации с главной страницы | Дмитрий Кулик | 2021-11-21 | 2021-11-22 | Red |  |  | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 0
3. Добавить вызов формы редактирования лекарств | Дмитрий Кулик | 2021-11-21 | 2021-11-22 | Red |  |  | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 0
4. Тестирование логики связи | Братчик Екатерина | 2021-11-22 | 2021-11-23 | Yellow |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0
Добавление базовой логики программы
1. Доработка багов | Коростик Семен | 2021-11-22 | 2021-11-23 | Red |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0
2. Добавить возможность регистрации | Дмитрий Кулик | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Red |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 0
3. Добавить авторизацию | Коростик Семен | 2021-11-23 | 2021-11-25 | Red |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0
4. Добавить логику добавления лекарств | Дмитрий Кулик | 2021-11-24 | 2021-11-25 | Red |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 0
5. Добавить логику удаления лекарств | Дмитрий Кулик | 2021-11-24 | 2021-11-25 | Red |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 0
6. Добавить логику редактирования лекарств | Дмитрий Кулик | 2021-11-24 | 2021-11-25 | Red |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 0
7. Тестирование регистрации/авторизации | Братчик Екатерина | 2021-11-24 | 2021-11-26 | Yellow |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 0
Добавление логики назначения лекарств (основной функционал)
1. Доработка багов | Дмитрий Кулик | 2021-11-25 | 2021-11-26 | Red |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0
2. Добавить возможность назначения лекарства | Дмитрий Кулик | 2021-11-25 | 2021-11-27 | Red |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-27 | 0
3. Добавить возможность установить режим приема | Коростик Семен | 2021-11-25 | 2021-11-27 | Red |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-27 | 0
4. Добавить логику отправки уведомлений | Коростик Семен | 2021-11-27 | 2021-11-28 | Red |  |  | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 0
5. Тестирование логики работы с лекарствами | Братчик Екатерина | 2021-11-28 | 2021-11-29 | Yellow |  |  | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 0
Последние доработки
1. Тестирование интерфейса | Братчик Екатерина | 2021-11-30 | 2021-12-02 | Yellow |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 0
2. Тестирование общей работы приложения | Братчик Екатерина | 2021-12-02 | 2021-12-04 | Yellow |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-04 | 0
3. Доработки | Коростик Семен | 2021-12-04 | 2021-12-05 | Red |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 0